## Diagrama de Gantt
| FASE 1 | [48 empty] | Semana Libre | [6 empty] | FASE 2
No. Semana | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
No. Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Mes | Junio | [27 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [29 empty] | Septiembre
Detalle | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
DOCUMENTO INTEGRADOR
Documento Integrador
DESARROLLO DE UN BOT CON TELEGRAM Y RED NEURONAL
Construccion de bot base en telegram
Integración python con el bot de telegram por medio api key
Desarrollo de estructura básica de respuestas con archivos de texto
Implementación de base de datos con python
Creación de diccionario de opciones para enviar resultados al bot
Implementar red neuronal con aprendizaje supervisado
Entrenar a red neuronal
BASE DE DATOS TRANSACCIONAL MYSQL SERVER
Estructura y data
Vistas y procedimientos almacenados
DATA WAREHOUSE MSSQL SERVER
ETL - DATA SET
BACKEND
Estructura Proyecto
Rutas Base con y sin token
Controladores base
CRUD - Usuarios
CRUD - Roles
CRUD - Menu
CRUD - Beneficiarios
CRUD - Auditoria
CRUD - Registro de movimientos del Almacen
CRUD - BOT - Configuracion
CRUD - BOT - Capas Entrada y Salida Red Neuronal
CRUD - BOT - Diccionario
R - BOT - Auditoria
Listado de Usuarios
Listado de Productos
Listado de Beneficiarios
Kardex por Producto
Data para dashboard de Ventas
Data para dashboard de Ingresos
Listado de productos por numero de movimientos
Valor total de inventario de almacén
Listado de Entradas/Salida de Almacen
Entradas/Salidas por producto
Entradas/Salidas por beneficiario
Rotacion de inventario
Oden de Compra
FRONTEND
Estructura Proyecto WEB
Seguridades
Manejo de opciones de menu
Usuarios: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
Roles: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
Menu: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
Beneficiarios: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
Registro Movimientos de Almacen: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
BOT/Configuracion: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
BOT/Capas Neuronales: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
BOT/Diccionario: Listado - Nuevo - Editar - Eliminar
BOT/Usuarios: Listado - Editar - Eliminar
BOT/Auditoria: Listado - Eliminar
Listado de Usuarios
Listado de Productos
Listado de Beneficiarios
Kardex por Producto
Data para dashboard de Ventas
Data para dashboard de Ingresos
Listado de productos por numero de movimientos
Valor total de inventario de almacén
Listado de Entradas/Salida de Almacen
Entradas/Salidas por producto
Entradas/Salidas por beneficiario
Rotacion de inventario
Oden de Compra